РАССМОТРЕНО                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО

на  заседании педагогического                                                                                                                                                    Директор школы

совета	 школы (протокол № 8 от 18.04.2013 г)	                                                                                                                      ______________________

О.А.Кузьмина

Приказ № 78 от 18.04.2013 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

## «Школа № 8 имени Героя Российской  Федерации  Соколова Романа Владимировича»

г. Рязани

План-график

мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования в МБОУ «Школа № 8»

на 2013-2015 г.г.

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Подготовка приказа об утверждении состава рабочей группы по координации деятельности по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | Июнь 2013 г. | Директор школы зам. директора по УВР |
| 2 | Подготовка приказа о распределении обязанностей между членами рабочей группы. | Июнь 2013 г. | Директор школы зам. директора по УВР |
| 3 | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования на 2012-2014 г.г. | Июнь 2013 г. | Директор школы зам. директора по УВР |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования на 2013-2015 г.г. | Сентябрь 2013 г. | Директор школы зам. директора по УВР |
| 5 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | До 01.01.2014 г. | Директор школы зам. директора по УВР |
| 6 | Разработка рабочих программ по предметам | До 01.01.2014 г. | Директор школы зам. директора по УВР Руководители МО Учителя предметники |
| 7 | Определение списка учебников и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. | До 01.04.2014 г. | Руководители МО |
| 8 | Разработка плана внеурочной деятельности по направлениям:спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) | До 01.01.2014 г. | заместитель директора по ВР |
| 9 | Внесение изменений в локальные акты,разработка новых локальных актов, регламентирующие образовательный процесс МБОУ «Школа № 8» | До 01.01.2014 г. | Директор школы зам. директора по УВР |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ «Школа № 8 ». | До 01.01.2014 г. | Директор школы зам. директора по УВР |
| 11 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение) | До 01.09.2014 г. | Директор школы зам. директора по УВР. |
| II. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | Июнь 2013 г. | Директор школы зам. директора по УВР. |
| 2 | Организация методической работы, обеспечивающей введение ФОС основного общего образования: заседания НМС : «Концепция ФГОС основного общего образования» «Структура основной образовательной программы учреждения. Технология разработки рабочих программ по предметам». «О состоянии работы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования» «Самодиагностика готовности МБОУ «Школа № 8» к переходу на ФГОС основного лобщего образования» Методические семинары-практикумы: Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего образования. Диагностика готовности педагогического коллектива к работе по ФГОС основного общего образования Формы и методы мониторинга личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | Май 2012 г. Сентябрь 2012 г. Май 2013 г. Январь 2014 г. Апрель 2013г. Апрель 2014 г. Сентябрь 2014 г. | Директор школы Зам. директора по УВР. Руководите МО Учителя-предметники |
| 3 | Отработка моделей взаимодействия МБОУ «Школа № 8» с и учреждений дополнительного образования детей в целях обеспечения условий для реализации программ внеурочной деятельности. | Май 2013- сентябрь 2014 г. | Директор школы Зам. директора по УВР. |
| 4 | Организация курсовой подготовки учителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение всего периода по плану курсовой подготовки | Директор школы Зам. директора по УВР. |
| III. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС основного общего образования и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Январь-май 2014 г. | Директор школы Зам. директора по УВР. |
| 2 | Информирование педагогов и родителей, общественности о целях, задачах и особенностях ФГОС основного общего образования, его актуальности для обучающихся и их родителей (законных представителей) | Январь-май 2014 г. | Директор школы Зам. директора по УВР. Классные руководители |
| 3 | Проведение родительских собраний: «Цели, задачи и особенности ФГОС основного общего образования». | Январь-май 2014 г. | Директор школы Зам. директора по УВР. Классные руководители |
| 4 | Размещение информации на сайте школы | Январь 2013 г. | Директор школы Зам. директора по УВР Ответственные за ведение сайта |
| 5 | Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования. | Сентябрь 2014 г. | Директор школы |